###### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по завершению государственного кадастрового учета земельных

участков и государственного учета объектов недвижимости

в Алатырском районе

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Мероприятия по созданию государственного кадастрового учета земельных участков и государственного учета объектов недвижимости в Алатырском районе |
| 1.1. | Организация комплекса работ по: инвентаризации земель населенных пунктов и межселенных территорий с использованием картографических материалов; завершению разграничения государственной собственности на землю и постановки каждого земельного участка на кадастровый учет | 2006 г – II квартал 2008 г. 2006 г – II квартал 2008 г. | Межрайонный отдел № 1 Управления Роснедвижимости по ЧР*, администрации сельских поселений* и отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. |
| 1.2. | Проведение мероприятий по разграничению государственной собственности на землю на территории Алатырского района: организация землеустроительных работ на земельные участки, подлежащие отнесению к собственности Алатырского района; организация землеустроительных работ на земельные участки, подлежащие отнесению к собственности муниципальных образований; регистрация прав собственности на земельные участки | 2006 г. – 1 января 2008 г. 2006 г. – июнь 2007 г. 2006 г. – 1 января 2008 г. | Межрайонный отдел № 1 Управления Роснедвижимости по ЧР, Алатырский филиал ФГУ «Земельная кадастровая палата» по ЧР – Чувашии*, администрации сельских поселений, Алатырский межрайонный отдел управления Федеральной регистрационной службы РФ по Чувашской Республике*, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. |
| 1.3. | Разработка и утверждение генеральных планов поселений | II квартал 2008 г. | Администрации сельских поселений, управление развития общественной инфраструктуры и ЖКХ. |
| 2. Мероприятия по завершению кадастрового учета земель и государственного технического учета объектов недвижимости на территории Алатырского района и обеспечению оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества. |
| 2.1. | Организация и проведение землеустроительных работ на территории Алатырского района в целях завершения инвентаризации земель и объектов недвижимости: разработка планов мероприятий по инвентаризации; проведение работ по инвентаризации; создание комиссий по рассмотрению и утверждению материалов инвентаризации; выявление неучтенных земельных участков и объектов недвижимости; техническая инвентаризация объектов недвижимости; принятие решений о предоставлении земельных участков с включением условий, предусматривающих обязанность землепользователя зарегистрировать объекты недвижимости, находящиеся на земельном участке, в установленные сроки. | ноябрь 2006г. – март 2007 г. ноябрь 2006г. – март 2007 г. ноябрь 2006г. ноябрь 2006г. – март 2007 г. ноябрь 2006г. – март 2007 г. 2006г.- II квартал 2007 г. | Администрации сельских поселений и отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, межрайонный отдел № 1 Управления Роснедвижимости по ЧР, Алатырский филиал ФГУ «Земельная кадастровая палата» по ЧР – Чувашии, МУП «БТИ Алатырского района»*. |
| 2.2. | Постановка земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и государственный технический учет. | 2006г.- II квартал 2007 г. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, администрации сельских поселений, межрайонный отдел № 1 Управления Роснедвижимости по ЧР, Алатырский филиал ФГУ «Земельная кадастровая палата» по ЧР – Чувашии. |
| 2.3. | Подготовка пакета документов, необходимых для проведения гражданами государственного кадастрового учета земельных участков, технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости, расположенных на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства; создание консультационных пунктов по проведению разъяснительной, агитационной и методической работы с населением по оформлению прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества; подготовка информационных стендов и размещение их в установленных местах; оказание практических консультационных услуг; организация получения от граждан нотариально удостоверенных доверенностей на совершение действий по государственной регистрации объектов недвижимости, расположенных на земельных участках для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального жилищного строительства; организация сдачи и приема документов на государственную регистрацию в рамках реализации статьи 12 Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» | Ноябрь 2006 г. Ноябрь 2006 г. постоянно постоянно 2007-2008 г.г. IV квартал 2006 г. | Межрайонный отдел № 1 Управления Роснедвижимости по ЧР, администрации сельских поселений, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. администрации сельских поселений. администрации сельских поселений. администрации сельских поселений, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. администрации сельских поселений, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Алатырский межрайонный отдел управления Федеральной регистрационной службы РФ по Чувашской Республике, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, администрации сельских поселений. |
| 2.4. | Оказание методической и консультационной помощи администрациям сельских поселений по организации государственной регистрации прав граждан на объекты недвижимого имущества по принципу «одного окна» | постоянно | Алатырский межрайонный отдел управления Федеральной регистрационной службы РФ по Чувашской Республике, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, Межрайонный отдел № 1 Управления Роснедвижимости по ЧР. |
| 2.5. | Освещение в средствах массовой информации в сети Интернет вопросов оформления в упрощенном порядке прав граждан на объекты недвижимого имущества | постоянно | Межрайонный отдел № 1 Управления Роснедвижимости по ЧР, администрации сельских поселений, Алатырский межрайонный отдел управления Федеральной регистрационной службы РФ по Чувашской Республике, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 2.6. | Проведение совещания с представителями садоводческих, дачных , огороднических некоммерческих объединений граждан по вопросу оформления гражданами прав на объекты недвижимого имущества ( в том числе на земельные участки) в упрощенном порядке | IV квартал 2006 г. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, Межрайонный отдел № 1 Управления Роснедвижимости по ЧР, Алатырский межрайонный отдел управления Федеральной регистрационной службы РФ по Чувашской Республике. |
| 2.7. 2.8. | Проведение с главами сельских поселений совещаний по вопросам реализации Указа Президента Чувашской Республики от 3 октября 2006 г. № 80 « О дополнительных мерах по завершению государственного кадастрового учета земельных участков и государственного учета объектов недвижимости в Чувашской Республике» Проведение совещания с представителями межрайонного отдела № 1 Управления Роснедвижимости по ЧР, Алатырского филиала ФГУ «Земельная кадастровая палата» по ЧР – Чувашии и землеустроительными организациями по взаимодействию при решении вопросов выполнения Указа Президента Чувашской Республики от 3 октября 2006 г. № 80 « О дополнительных мерах по завершению государственного кадастрового учета земельных участков и государственного учета объектов недвижимости в Чувашской Республике» | Ноябрь 2006 г. Ноябрь 2006 г. | Межрайонный отдел № 1 Управления Роснедвижимости по ЧР, Алатырский филиал ФГУ «Земельная кадастровая палата» по ЧР – Чувашии, администрации сельских поселений, Алатырский межрайонный отдел управления Федеральной регистрационной службы РФ по Чувашской Республике, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, Межрайонный отдел № 1 Управления Роснедвижимости по ЧР, Алатырский филиал ФГУ «Земельная кадастровая палата» по ЧР – Чувашии, организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся землеустройством*. |

____________________________

* Осуществление  мероприятий  по согласованию  с исполнителями.

_______________________