Утвержден

решением Алатырской районной территориальной избирательной комиссии

от 03.10.2007 года № 4/14-II

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва на территории Алатырского района

## День голосования – 2 декабря 2007 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

| 1 | Образование избирательных участков | Не позднее 12 октября 2007 года | Глава администрации Алатырского района по согласованию с Алатырской районной ТИК |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 17 октября 2007 года | Глава администрации Алатырского района |
| 3 | Представление сведений об избирателях в Алатырскую районную ТИК для составления списков избирателей | Не позднее 2 октября 2007 года | Глава администрации Алатырского района, руководители образова-тельных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
| 4 | Информирование Алатырской районной ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации Алатырского района, руководители обра-зовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управ-ления или в чьем самостоятельном распо-ряжении находятся общежития |
| 5 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не ранее 1 ноября и не позднее 10 ноября 2007 года | Алатырская районная ТИК |
| 6 | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | 11 ноября 2007 года | Алатырская районная ТИК |
| 7 | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях (при составлении списка участковой избирательной комиссией) | Не позднее 24 ноября 2007 года, а при формировании участковой избирательной комиссии позднее этого срока – не позднее чем в день сформирования комиссии | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозре-ваемых и обвиняемых в совершении преступ-лений и других мест временного пребывания |
| 8 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 11 ноября 2007 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
| 9 | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) | Не ранее 11 ноября и не позднее 16 ноября 2007 года | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 11 | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 11 ноября по 23 ноября – каждые три дня, а с 24 ноября до дня голосования включительно – ежедневно | Избирательные комис-сии субъектов Россий-ской Федерации, главы местных администраций; органы записи актов гражданского состояния, а также органы местного самоуправления в соот-ветствии с законодатель-ством Российской Феде-рации; территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы - местные администрации посе-лений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители образова-тельных учреждений с очной формой обучения; суды; территориальные избирательные комиссии |
| 12 | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов по местному времени 1 декабря 2007 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| 13 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 1 декабря 2007 года | Председатели участковых избирательных комиссий |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

| 14 | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий с указанием срока приема предложений по их составу | После образования избирательных участков | Алатырская районная ТИК |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Прием предложений по составу участковых избирательных комиссий | В течение не менее чем 15 дней после дня опубликования (обнародования) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий | Алатырская районная ТИК |
| 16 | Формирование участковых избирате-льных комиссий | Не ранее 1 ноября и не позднее 8 ноября 2007 года | Алатырская районная ТИК |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

| 17 | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений комиссий | С 5 сентября 2007 года не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Государственные организации телерадиовещания, редакции государственных периодических печатных изданий |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Размещение на информационном стенде Алатырской районной ТИК информации о зарегистрированных федеральных списках кандидатов и зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмот-ренных частями 3, 4 статьи 72 Федерального закона | Не позднее 16 ноября 2007 года | Алатырская районная ТИК |
| 19 | Размещение на информационном стенде Алатырской районной ТИК информации об отмене регистрации зарегистрированных федеральных списков, о выбытии кандидатов из зарегистрированных федеральных списков кандидатов | Незамедлительно по получении из избирательных комиссий субъектов Российской Федерации сведений об отмене регистрации, о выбытии кандидатов | Алатырская районная ТИК |
| 19 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 27 ноября по 2 декабря 2007 года включительно |  |
| 20 | Агитационный период | Со дня выдвижения политической партией федерального списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 1 декабря 2007 года |  |
| 21 | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 3 ноября до ноля часов по местному времени 1 декабря 2007 года |  |
| 22 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 1 ноября 2007 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации или Алатырской районной ТИК |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

| 23 | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
| --- | --- |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 12 декабря 2007 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Не позднее 22 декабря 2007 года | Алатырская районная ТИК |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

| 24 | Передача избирательных бюллетеней: |
| --- | --- |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 22 ноября 2007 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее 30 ноября 2007 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | Алатырская районная ТИК |
| 25 | Передача открепительных удостоверений: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 16 октября 2007 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
|  | в участковые избирательные комиссии (одновременно с первыми экземплярами списков избирателей и заверенными выписками из реестра выдачи открепительных удостоверений) | 11 ноября 2007 года | Алатырская районная ТИК |
| 26 | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |
|  | в территориальных избирательных комиссиях | С 17 октября по 11 ноября 2007 года | Алатырская районная ТИК |
|  | в участковых избирательных комиссиях | С 12 ноября по 1 декабря 2007 года | Участковые избирательные комиссии |
| 27 | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Не ранее 26 ноября и не позднее 28 ноября 2007 года | Участковые избирательные комиссии |
| 28 | Проведение голосования | 2 декабря 2007 года с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 29 | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 30 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 31 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанных в части 5 статьи 29 Федерального закона | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 32 | Установление итогов голосования на территории Алатырского района | Не позднее 4 декабря 2007 года | Алатырская районная ТИК |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |
| 33 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 21 июня 2007 года № 17/144-5 | Избирательные комиссии |