# Ч`ваш Республикин

Улат`р район=н

Администраций=

ЙЫШ~НУ

13.02.2013  № 62

Улат`р хули

Чувашская Республика

Администрация

Алатырского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2013  №  62

г. Алатырь

О мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения, обеспечения устойчивости работы предприятий, организаций в период весеннего паводка

В целях подготовки и проведения в 2013 году предупредительных противопаводковых мероприятий, обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья на территории  района постановляет:

1. Создать противопаводковую комиссию в следующем составе:

Председатель:

Аладышкин А.И. – заместитель главы  - начальник отдела по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Заместители председателя:

Поземнов И.В. - заместитель главы администрации, начальник отдела по сельскому, лесному  хозяйству, экономике и управлению имуществом;

Афондеркин Е.В. – начальник государственного учреждения «4 отряд федеральной противопожарной службы» ГУ МЧС России по Чувашской Республике (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Апраксин А.В. – заместитель начальника отдела по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и делам гражданской обороны.

Члены комиссии:

Митюнин М.Я. - начальник управления образования и молодежной политики;

Рузавин В.Г. – директор  ООО «ЖКХ Алатырского района»;

Боголюбов А.В. - начальник МО МВД «Алатырский» (по согласованию);

Игошин С.В. – начальник отдела военного комиссариата Чувашской Республики по г. Алатырь и Алатырскому району (по согласованию);

Боголюбов Ю.Н. – главный врач БУ ЧР «ЦРБ Алатырского района» Минздравсоцразвития Чувашской Республики (по согласованию);

Осиповский А.В. - заместитель начальника отдела по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

Денисова Л.В. - главный специалист-эксперт отдела по сельскому, лесному  хозяйству, экономике и управлению имуществом;

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка на 2013 год.

3. Противопаводковой комиссии обеспечить контроль за деятельностью предприятий, организаций, осуществляющих работы по пропуску паводковых вод и обеспечению жизнедеятельности населения, а также координировать всех служб района в период весеннего паводка.

4.Рекомендовать главам администраций сельских поселений и руководителям объектов экономики, расположенных на территории Алатырского района:

- обеспечить контроль за подготовкой и защиту мостовых и гидротехнических сооружений, производственных объектов от повреждений и разрушений в период весеннего паводка;

- проводить ежедневное обследование технического состояния гидротехнических сооружений, водопропускных труб; подготовить подъездные пути, завершить создание запасов материально – технических ресурсов для ликвидации аварий на объектах;

- обеспечить понижение уровня вод или полное опорожнение гидротехнических сооружений на случай аварийной ситуации;

5. Начальнику управления образования и молодежной политики администрации Алатырского района Митюнину М.Я. подготовить помещения для возможного размещения эвакуированного населения и их проживания.

6. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности провести разъяснительную  работу среди персонала о возможных опасностях в паводковый период и принять меры по подготовке и проведению паводкового периода.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сектор специальных программ.

8. Считать утратившую силу постановление администрации Алатырского района от 07.03.2012 № 114.

Глава администрации                                                                                   Н.Г. Романов

Утвержден

постановлением                                                                                          администрации Алатырского района

от  «__» _______________ 2013 г.

План

мероприятий по предупреждению

и ликвидации последствий весеннего паводка на 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образовать противопаводковые комиссии | до 15 марта | Главы сельских поселений (по согласованию |
| 2 | Разработать мероприятия по защите от возможного разрушения половодьем мостов, жилых домов, объектов социального назначения, производственных зданий и сооружений | до 15 марта | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию), Ибресинского ДРСУ, «Чувашавтодор», ООО фирма «Гарант» (по согласованию), ООО «Успех», ООО АФ «Мордовзерноресурс» |
| 3 | Организовать обследование гидротехнических сооружений, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению | до 17 марта | Главы сельских поселений (по согласованию), отдел по сельскому лесному хозяйству, экономике и управлению имуществом, руководители организаций (по согласованию). |
| 4 | Провести комплекс санитарно - гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению заболеваний населения в зоне возможного затопления | до 18 марта | БУ ЧР «ЦРБ Алатырского района» Минздравсоцразвития Чувашской Республики (по согласованию). |
| 5 | Создать аварийные запасы строительных материалов. Подготовить помещения для вывода из-за возможного затопления скота, ГСМ, семян, кормов и других материальных ценностей | до 20 марта | Руководители организаций (по согласованию), главы сельских поселений (по согласованию). |
| 6 | Установить постоянное наблюдение за состоянием автомобильных дорог, соблюдения правил пользования ими в период паводка, временном ограничении движения транспортных средств и полному прекращению движения при возможности возникновения угрозы разрушения | на весь период | Главы сельских поселений (по согласованию), Алтышевский участок Ибресинского ДРСУ и Порецкое ДРСУ «Чувашавтодор», ООО фирма «Гарант» (по согласованию) |
| 7 | Обеспечить работу по предупреждению и оповещению населения, отработать эвакуационные мероприятия в населенных пунктах подвергаемых затоплению, определить места приёма, размещения эваконаселения и личного имущества, обеспечение горячим питанием. | до 15 марта | Главы сельских поселений (по согласованию), директора школ, детских садов ГУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий» |
| 8 | Обеспечить до начала весенней распутицы завоз товаров первой необходимости для населения района | до 20 марта | Руководители торговых организаций (по согласованию). |
| 9 | Обеспечить подготовку плавсредств для перевозки населения в паводковый период | до 20 марта | Главы сельских поселений (по согласованию). |
| 10 | Обеспечить поддержание общественного порядка в районах проведения спасательных работ, в местах расселения пострадавшего населения, регулирование автотранспорта, охрану имущества и других материальных ценностей в паводковый период | на весь период | Главы сельских поселений (по согласованию), МО МВД «Алатырский» (по согласованию) |
| 11 | Обеспечение населенных пунктов медикаментами, и развертывание дополнительных койкомест | на весь период | БУ ЧР «ЦРБ Алатырского района» Минздравсоцразвития Чувашской Республики (по согласованию) |
| 12 | Предусмотреть на проведение вышеуказанных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка на 2013 год финансовые средства из резервного фонда администрации Алатырского района и сельских поселений | на весь период | Финансовый отдел администрации Алатырского района |