### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Алатырского района Чувашской Республики

Дата выборов –16 октября 2005 года

| №№ | Содержание мероприятий | Сроки, предусмотренные законодательством | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| #### Избирательные участки |  |  |  |  |
| 1. | Образование избирательных участков | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования | Не позднее 1 сентября 2005 года | Глава муниципального образования по согласованию с районной территориальной избирательной комиссией |
| 2. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 6 сентября 2005 года | Глава муниципального образования |
| #### Списки избирателей |  |  |  |  |
| 3. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | Сразу после назначения дня голосования (в воинских частях – после образования УИК) | С 28 июля 2005 года | Глава муниципального образования. |
| 4. | Составление списков избирателей и передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 21 сентября 2005 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 5. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 26 сентября 2005 года | Участковые избирательные комиссии |
| 6. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 15 октября 2005 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| #### Избирательные комиссии |  |  |  |  |
| 7. | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий, который должен быть не менее 10 дней | Одновременно с образованием избирательного участка | Не позднее 1 сентября 2005 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 8. | Формирование участковых избирательных комиссий |  | Не позднее 14 сентября 2005 года | Территориальная избирательная комиссии |
| #### Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
| 9. | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения, а также избирательными объединениями, избирательными блоками | В период со дня опубликования решения о назначении выборов и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | В любом случае не ранее 28 июля и не позднее 6 сентября 2005 года | Кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки |
| 10. | Информирование избирателей о сведениях, представленных кандидатами при их выдвижении, направление в СМИ информации о выявленных фактах недостоверности представленных сведений | По мере получения информации |  | Территориальная избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
| 11. | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем получения уведомления о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | С 29 июля до 6 сентября 2005 года | Кандидаты, граждане Российской Федерации |
| 12. | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 6 сентября 2005 года | Кандидат |
| 13. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | Не позднее чем через 5 дней после приема необходимых документов, поступления избирательного залога на специальный избирательный счет | В любом случае не позднее 11 сентября 2005 года | Территориальная избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
| #### Статус кандидатов |  |  |  |  |
| 14. | Назначение доверенных лиц кандидатом, зарегистрированным кандидатом | После выдвижения кандидата |  | Кандидаты |
| 15. | Регистрация доверенных лиц кандидатов | Незамедлительно с момента получения письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | Территориальная избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
| 16. | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через три дня со дня регистрации |  | Кандидаты |
| 17. | Реализация права избирательного объединения, избирательного блока на отзыв выдвинутых ими кандидатов | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 11 октября 2005 года | Избирательное объедение, избирательный блок |
| 18. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее, чем за три дня до дня голосования | Не позднее 13 октября 2005 года | Кандидаты |
| #### Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |
| 19. | Опубликование перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | В любом случае не позднее 14 сентября 2005 года | Территориальная избирательная комиссия, организующая выборы |
| 20. | Агитационный период | С момента выдвижения кандидата и открытия избирательного счета до 0 часов за сутки до дня голосования | С момента выдвижения кандидата до ноля часов 15 октября 2005 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки |
| 21. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 30 дней до дня голосования и заканчивается в 0 часов за сутки до дня голосования | С 16 сентября 2005 года до ноля часов 15 октября 2005 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки, граждане Российской Федерации |
| 22. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы, с уведомлением о готовности предоставить эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | В любом случае не позднее 11 сентября 2005 года | Организации телерадиовещания, редакция «Алатырские вести» |
| 23. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и бесплатного эфирного времени |  | В любом случаем не позднее 15 сентября 2005 года | Территориальная избирательная комиссия, с участием зарегистрированных кандидатов, представителей избирательных объединений, избирательных блоков, СМИ |
| 24. | Оплата зарегистрированными кандидатами стоимости эфирного времени, печатной площади на равных условиях в полном объеме | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  | Зарегистрированный кандидат, |
| 25. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявления |  | Глава администрации местного самоуправления |
| 26. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов | Не позднее чем в семидневный срок со дня подачи уведомления |  | Глава администрации самоуправления |
| 27. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | В течение пяти дней до дня голосования и в день голосования | С 11 по 16 октября 2005 года | Граждане, организации телерадиовещания, редакция печатного издания, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 28. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  | Не позднее 16 сентября 2005 г. | Глава администрации района по предложению территориальной избирательной комиссий, организующих выборы |
| #### Финансирование выборов |  |  |  |  |
| 29. | Финансирование территориальной избирательной комиссий, организующих выборы в районе. | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | В любом случае не позднее 22 августа 2005 года | Финансовые органы |
| 30. | Финансирование территориальной избирательной комиссии, организующих выборы в сельских (городских) поселениях | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 7 августа 2005 года | Финансовые органы глава администрации района |
| 31. | Распределение денежных средств участковым избирательным комиссиям | В соответствии с Порядком, устанавливаемым ЦИК Чувашии |  | Территориальная избирательная комиссия, организующие выборы |
| 32. | Обращение с просьбой об открытии в филиалах Сбербанка России специального счета для внесения избирательного залога кандидатами, избирательными объединениями, избирательными блоками | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов | С 28 июля и не позднее 22 августа 2005 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 33. | Открытие специального счета соответствующей избирательной комиссии для внесения избирательного залога | В пятидневный срок со дня обращения территориальной избирательной комиссия | Со 2 по 27 августа 2005 года | Филиал Алатырского Сбербанка №7508 |
| 34. | Информирование территориальной избирательной комиссии о реквизитах специального счета для внесения избирательного залога | В течение трех дней со дня формирования территориальной избирательной комиссии |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 35. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | В период после письменного уведомления кандидатом соответствующей избирательной комиссии о своем выдвижении до его регистрации |  | Кандидаты |
| 36. | Предоставление территориальной избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | По запросу комиссии не реже одного раза в две недели |  | Филиал Алатырского Сбербанка №7508 |
| 37. | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов по представлению соответствующей избирательной комиссии, по требованию кандидата | В течение трех дней, а за три дня до дня голосования – немедленно |  | Филиал Алатырского Сбербанка №7508 |
| 38. | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Не реже одного раза в две недели |  | Территориальная избирательная комиссия, организующая выборы |
| 39. | Внесение избирательного залога единовременно и в полном объеме | Не ранее опубликования схемы одномандатных округов и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 18 часов 6 сентября 2005 года | Кандидаты |
| 40. | Возврат со специального избирательного счета излишка денежных средств, внесенных в качестве избирательного залога | В десятидневный срок со дня поступления избирательного залога на специальный счет для внесения избирательного залога |  | Территориальная избирательная комиссия, организующая выборы |
| 41. | Возврат денежных средств, внесенных в качестве избирательного залога в меньшем размере, либо внесенных после истечения срока подачи документов для регистрации кандидатов, либо внесенных из избирательного фонда, сформированного с нарушением закона | Не позднее, чем через 20 дней со дня зачисления избирательного залога на специальный счет для внесения избирательного залога |  | Территориальная избирательная комиссия, организующая выборы |
| 42. | Перечисление избирательного залога в доход соответствующего бюджета в случаях, установленных Федеральным Законом | Не позднее чем через 10 дней со дня подачи соответствующего уведомления, заявления, со дня отказа в регистрации |  | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы |
| 43. | Возврат избирательного залога в соответствующий избирательный фонд в случае, если регистрация кандидата была осуществлена на основании представленных подписей избирателей | Не позднее чем через 10 дней со дня регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия, организующая выборы |
| 44. | Возврат денежных средств гражданам и юридическим лицам, внесшим пожертвования в избирательный фонд с указанием, что они предназначены для внесения избирательного залога, но не использованных на данные цели | Не позднее чем через десять дней со дня истечения срока подачи документов для регистрации кандидатов | Не позднее 16 сентября 2005 года | Кандидаты |
| 45. | Возврат зарегистрированным кандидатом денежных средств гражданам и юридическим лицам, внесшим пожертвования в избирательный фонд с указанием, что они предназначены для внесения избирательного залога, в случае возврата залога избирательной комиссией | В течение 10 дней со дня поступления избирательного залога из избирательной комиссии |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 46. | Представление в окружную избирательную комиссию финансовых отчетов: первого финансового отчета итогового финансового отчета | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Не позднее 6 октября 2005 года В любом случае не позднее 16 декабря 2005 года | Кандидаты |
| 47. | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня их поступления |  | Территориальная избирательная комиссии, организующие выборы |
| 48. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | После дня голосования | С 17 октября 2005 года до 15 ноября 2005 года | Кандидаты |
| 49. | Возврат избирательного залога в избирательный фонд кандидата, если кандидат набрал не менее 5 % голосов избирателей | Не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования результатов выборов | В любом случае не позднее 21 ноября 2005 года | Территориальная избирательная комиссия, организующие выборы |
| 50. | Перечисление избирательного залога в доход республиканского бюджета, если он не подлежит возврату | Не позднее чем через 60 дней со дня голосования | Не позднее 15 декабря 2005 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 51. | Перечисление в доход республиканского бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на счетах избирательных фондов кандидатов | По истечении 30 дней со дня официального опубликования результатов голосования | Не позднее 16 декабря 2005 года | Филиал Алатырского Сбербанка №7508 избирательных счетов |
| 52. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | В любом случае не позднее 26 ноября 2005 года | Участковые избирательные комиссии |
| 53. | Представление в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы, отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Не позднее 21 декабря 2005 года | избирательные комиссии |
| 54. | Представление в представительный орган местного самоуправления финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного и республиканского бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Не позднее 16 января 2006 года | Избирательные комиссии, организующие выборы |
| #### Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |
| 55. | Безвозмездное предоставление в распоряжение участковой избирательной комиссии помещения для голосования |  | В любом случае не позднее 14 октября 2005 года | Главы муниципальных образований |
| 56. | Утверждение формы открепительного удостоверения, порядка изготовления, количества, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, а также требований, предъявляемых к их изготовлению | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 6 сентября 2005 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 57. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня на русском языке, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля над изготовлением бюллетеней | Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 21 сентября 2005 года | Территориальная избирательная комиссия, организующие выборы |
| 58. | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования, выбраковка бюллетеней и передача их по акту членам территориальной избирательной комиссии | В соответствии с заказом избирательной комиссии муниципального образования на изготовление бюллетеней | В любом случае не позднее 26 сентября 2005 года | Полиграфическая организация |
| 59. | Передача избирательных бюллетеней для голосования: Территориальной избирательной комиссии Участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования Не позднее, чем за три дня до голосования | Не позднее 26 сентября 2005 года Не позднее 13 октября 2005 года | Соответствующие избирательные комиссии |
| 60. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее, чем за 20 до дня голосования | Не позднее 26 сентября 2005 года | Участковые избирательные комиссии |
| 61. | Выдача избирателям открепительных удостоверений | За 14 дней до дня голосования | Со 2 по 15 октября 2005 года | Участковые избирательные комиссии |
| 62. | Проведение голосования |  | 16 октября 2005 года с 8 до 20 часов | Избирательные комиссии |
| 63. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования до установления итогов голосования | С 20 часов 16 октября 2005 года | Участковые избирательные комиссии |
| 64. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального Закона | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 65. | Определение результатов выборов депутата представительного органа местного самоуправления по избирательному округу | В течение 7 дней со дня голосования | Не позднее 23 октября 2005 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 66. | Определение результатов выборов главы муниципального образования и иных выборных должностных лиц местного самоуправления | В течение 7 дней со дня голосования | Не позднее 23 октября 2005 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 67. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, статусом главы муниципального образования | В течение семи дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | В любом случае не позднее 23 ноября 2005 года | Избранный депутат |
| 68. | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ | В течение суток после определения результатов выборов | В любом случае не позднее 24 октября 2005 года | Территориальная избирательная комиссия, проводившие регистрацию кандидатов |
| 69. | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение одного месяца со дня голосования | Не позднее 16 ноября 2005 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 70. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в органы местного самоуправления | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 16 декабря 2005 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 71. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня опубликования (обнародования) полных данных об итогах голосования, результатах выборов | Не позднее 16 января 2006 года | Территориальная избирательная комиссия, организующая выборы |
| 72. | Хранение протоколов об итогах голосования и сводных таблиц | В течение года со дня объявления даты следующих выборов того же уровня |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 73. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления | В течение года со дня опубликования официальных результатов выборов | До 16 ноября 2006 года | Территориальная избирательная комиссия |

Председатель Алатырской

районной территориальной

избирательной комиссии                                                  Т.С. Ерлыгина

Секретарь Алатырской

районной территориальной

избирательной комиссии                                                  В.В. Алексеевнина